## Feuil1
N* | Tâche | Prédécesseur(s) | Durée estimée
A | Choisir l'hébergement (VPS, local, hybride) et les outils (Proxmox, Docker, etc.) | - | 2
B | Installer les environnements de travail (Proxmox, GitHub, IDE, VPN, Trello, Gantt) | A | 3
C | Concevoir l’architecture de l’application (front, back, base de données) | B | 6
D | Créer la base de données (MariaDB) | C | 5
E | Configuration de Proxmox & virtualisation du serveur web d’abord | B | 9
F | Écriture des rapports (architecture, risques, coûts) | C | 7
G | Création de l’architecture réseau (schéma, VLAN, DMZ) | E | 4
H | Commencer le développement du back-end (API avec PHP, Node.js, ou autre) | D | 33
I | Développement du front-end (HTML/CSS/JS, frameworks type React ou Vue) | H | 30
J | Intégration des comptes utilisateurs (livreurs, commerçants, clients, admin) | I | 5
K | Installation des services principaux (Active Directory, Serveur de stockage, Serveur mail) | E | 9
L | Mise en place des firewalls OPNSense et configuration du VPN & sécurité des accès | G | 4
M | Développement du système de notification (OneSignal) | H | 4
N | Génération automatique des factures PDF | H | 7
O | Implémentation du paiement avec Stripe | H | 11
P | Développement de l’application Java autonome (rapports, statistiques, graphiques & PDF) | H | 23
Q | Développement de l’application Android (accès aux livraisons et prestations) | H | 33
R | Intégration du NFC pour les livreurs | Q | 4
S | Tests unitaires & validation de l’application | I, J, Q | 7
T | Optimisation & correction des bugs | S | 5
U | Tests finaux de toute l’infrastructure | T | 3
V | Présentation & déploiement final | U | 2
W | Tests finaux de toute l’infrastructure | V; M; L | 1
X | Présentation | W | 1